## Пр 2 (план, вып)
Адресная программа текущего ремонта за январь 2015 года по ООО __"ЖКС №2"___________ Приморского района.
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1027.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.91 | 535.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | кол-во домов | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краской | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 73.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.16 | 73.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приморский пр.д.6 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.41 | 0 |  |  |  |  | 8.41 | 8.41 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Шишмаревский пер.д.9 | шт. | 80 | 0 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 31.59 | 0 |  |  |  |  | 31.59 | 31.59 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.69 | шт. | 84 | 0 |  |  |  |  | 84 | 84 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 33.16 | 0 |  |  |  |  | 33.16 | 33.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Герметизация стыков | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.33-цоколь | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 9.19 | 0 |  |  |  |  | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт | т.кв.м | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| лестничных клеток ( А.П.) | л/кл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 535.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.91 | 535.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Савушкина ул.д.17-с1-7л/кл | т.кв.м. | 0.108 | 0 |  |  |  |  | 0.108 | 0.108 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 61.21 | 0 |  |  |  |  | 61.21 | 61.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.54-1,2,3л/кл | т.кв.м. | 0.027 | 0 |  |  |  |  | 0.027 | 0.027 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 18.49 | 0 |  |  |  |  | 18.49 | 18.49 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.56-1,2л/кл | т.кв.м. | 0.018 | 0 |  |  |  |  | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 12.34 | 0 |  |  |  |  | 12.34 | 12.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.46-1,2л/кл | т.кв.м. | 0.013 | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.5 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.10корп.1 где кв.70 | т.кв.м. | 0.008 | 0 |  |  |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.39 | 0 |  |  |  |  | 2.39 | 2.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.5-1,2л/кл | т.кв.м. | 0.082 | 0 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 26.96 | 0 |  |  |  |  | 26.96 | 26.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.48-2,3л/кл | т.кв.м. | 0.071 | 0 |  |  |  |  | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 32.56 | 0 |  |  |  |  | 32.56 | 32.56 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.7-1,2л/кл | т.кв.м. | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 27.79 | 0 |  |  |  |  | 27.79 | 27.79 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.3-1,3л/кл | т.кв.м. | 0.081 | 0 |  |  |  |  | 0.081 | 0.081 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 23.62 | 0 |  |  |  |  | 23.62 | 23.62 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.45-1,3л/кл | т.кв.м. | 0.025 | 0 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 18.27 | 0 |  |  |  |  | 18.27 | 18.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.1/2 с 1по 5л/кл | т.кв.м. | 0.058 | 0 |  |  |  |  | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 33.66 | 0 |  |  |  |  | 33.66 | 33.66 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.10 1 1 по 4л/кл | т.кв.м. | 0.013 | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 14.74 | 0 |  |  |  |  | 14.74 | 14.74 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.69 1-4л/кл | т.кв.м. | 1.021 | 0 |  |  |  |  | 1.021 | 1.021 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 253.52 | 0 |  |  |  |  | 253.52 | 253.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.59-2пар. | т.кв.м | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.86 | 0 |  |  |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Восстановление отделки стен, | т.кв.м | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потоков технич.помещений | т.руб. | 101.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 101.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сердобольская ул.д.35 | т.кв.м | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| мусоприемники | т.руб. | 2.25 | 0 |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.72 | т.кв.м | 0.037 | 0 |  |  |  |  | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| мусоприемники | т.руб. | 3.74 | 0 |  |  |  |  | 3.74 | 3.74 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ушаковская наб.д.9корп.3 | т.кв.м | 0.032 | 0 |  |  |  |  | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| мусоприемники | т.руб. | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ушаковская наб.д.9корп.1 | т.кв.м | 0.028 | 0 |  |  |  |  | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| мусоприемники | т.руб. | 2.89 | 0 |  |  |  |  | 2.89 | 2.89 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.11-1,2,3,4л/кл | т.кв.м | 0.025 | 0 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| мусоприемники | т.руб. | 16.42 | 0 |  |  |  |  | 16.42 | 16.42 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Покрышева ул.д.2/40-5,6л/кл | т.кв.м | 0.17 | 0 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| лифтовое машинное отделение | т.руб. | 35.72 | 0 |  |  |  |  | 35.72 | 35.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.22 | т.кв.м | 0.083 | 0 |  |  |  |  | 0.083 | 0.083 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| лифтовое машинное отделение | т.руб. | 15.96 | 0 |  |  |  |  | 15.96 | 15.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Лисичанская ул.д.8-1,3л/кл | т.кв.м | 0.089 | 0 |  |  |  |  | 0.089 | 0.089 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| лифтовое машинное отделение | т.руб. | 21.16 | 0 |  |  |  |  | 21.16 | 21.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| труб | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ремонт отмосток | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ушаковская наб.д.9корп.3-1пар | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| тамбурные двери | т.руб. | 10.41 | 0 |  |  |  |  | 10.41 | 10.41 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.2-1пар | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| тамбурные двери | т.руб. | 21.13 | 0 |  |  |  |  | 21.13 | 21.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Установка металлических | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Белоостровская ул.д.27-2пар | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| чердак | т.руб. | 15.52 | 0 |  |  |  |  | 15.52 | 15.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.4-2пар | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.46 | 0 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка металлических | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| решеток | т.руб. | 79.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.84 | 79.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул.д.12 | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | т.руб. | 59.3 | 0 |  |  |  |  | 59.3 | 59.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.2-отсекающая,1пар | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.54 | 0 |  |  |  |  | 11.54 | 11.54 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.18-отсек | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена оконных | шт. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заполнений | т.руб. | 74.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.24 | 74.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.43-подвал | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 33.95 | 0 |  |  |  |  | 33.95 | 33.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.39-подвал | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 16.44 | 0 |  |  |  |  | 16.44 | 16.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.3-подвал | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.84 | 0 |  |  |  |  | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.6-подвал | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.84 | 0 |  |  |  |  | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.33-подвал | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 16.17 | 0 |  |  |  |  | 16.17 | 16.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участков полов МОП | т.руб | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 68.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Торжковская ул.д.32-3л/кл | т.кв.м | 0.052 | 0 |  |  |  |  | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 46.77 | 0 |  |  |  |  | 46.77 | 46.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.6-6л/кл | т.кв.м | 0.011 | 0 |  |  |  |  | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 18.8 | 0 |  |  |  |  | 18.8 | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.7-4л/кл | т.кв.м | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 3.22 | 0 |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Замена отопительных приборов | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.39-1пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.86 | 0 |  |  |  |  | 3.86 | 3.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.57кв.6 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.32 | 0 |  |  |  |  | 2.32 | 2.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.21-1л/кл | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.86 | 0 |  |  |  |  | 3.86 | 3.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена задвижек | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул.д.46 д-80мм | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц.о. | т.руб. | 9.36 | 0 |  |  |  |  | 9.36 | 9.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена | т.п.м | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| эл.проводки | т.руб. | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М.Железняка д.31 | т.п.м | 0.024 | 0 |  |  |  |  | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.94 | 0 |  |  |  |  | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.24/6 | т.п.м | 0.022 | 0 |  |  |  |  | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.78 | 0 |  |  |  |  | 1.78 | 1.78 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.8 | т.п.м | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.51 | 0 |  |  |  |  | 1.51 | 1.51 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.10 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.88 | 0 |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.24 | т.п.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.94 | 0 |  |  |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена почтовых | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ящиков | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.В./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./

## Пр 3 ( выполн)
Выполнение плана текущего ремонта за __Январь______2015 года по ООО____"ЖКС №2"_______________ Приморского района.
Приложение № 3
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [20 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1118.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.13 | 1065.06 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | кол-во домов | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 73.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.16 | 73.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 166 | 0 |  |  |  |  | 166 | 166 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 73.16 | 0 |  |  |  |  | 73.16 | 73.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 9.19 | 0 |  |  |  |  | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 1.607 | 0 |  |  |  |  | 1.607 | 1.607 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 535.91 | 0 |  |  |  |  | 535.91 | 535.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений | т.кв.м | 0.48 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 101.44 | 0 |  |  |  |  | 101.44 | 101.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0.065 | 0 |  |  |  |  | 0.065 | 0.065 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 68.79 | 0 |  |  |  |  | 68.79 | 68.79 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 70.26 | 0 |  |  |  |  | 70.26 | 70.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 22 | 0 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 105.82 | 0 |  |  |  |  | 105.82 | 105.82 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 153.56 | 0 |  |  |  |  | 153.56 | 100.49 | 53.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1026.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.98 | 1026.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.64 | 957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.093 | 0 |  |  |  |  | 0.093 | 0.093 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 163.76 | 0 |  |  |  |  | 163.76 | 163.76 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.355 | 0 |  |  |  |  | 0.355 | 0.355 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 593.95 | 0 |  |  |  |  | 593.95 | 593.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.122 | 0 |  |  |  |  | 0.122 | 0.122 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 97.8 | 0 |  |  |  |  | 97.8 | 97.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.087 | 0 |  |  |  |  | 0.087 | 0.087 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 102.13 | 0 |  |  |  |  | 102.13 | 102.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.04 | 0 |  |  |  |  | 10.04 | 10.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 97 | 0 |  |  |  |  | 97 | 97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 59.3 | 0 |  |  |  |  | 59.3 | 59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 310.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.34 | 310.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 0.092 | 0 |  |  |  |  | 0.092 | 0.092 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.05 | 0 |  |  |  |  | 8.05 | 8.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры | шт. | 24 | 0 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 15.5 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 91 | 0 |  |  |  |  | 91 | 91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 286.79 | 0 |  |  |  |  | 286.79 | 286.79 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 2455.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.45 | 2402.38 | 53.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Организация мест конъсержей | мест | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 5.81 | 0 |  |  |  |  | 5.81 | 5.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 33.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 543.03 | 0 |  |  |  |  | 543.03 | 543.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 23.72 | 0 |  |  |  |  | 23.72 | 23.72 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 209.74 | 0 |  |  |  |  | 209.74 | 209.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 82.14 | 0 |  |  |  |  | 82.14 | 82.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 82.14 | 0 |  |  |  |  | 82.14 | 82.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | т.руб. | 310.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.34 | 310.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.2 | дворов | шт. | 7 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 45.27 | 0 |  |  |  |  | 45.27 | 45.27 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 102.36 | 0 |  |  |  |  | 102.36 | 102.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 684 | 0 |  |  |  |  | 684 | 684 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 133.77 | 0 |  |  |  |  | 133.77 | 133.77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.6 | чердаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.7 | подвалов | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 28.94 | 0 |  |  |  |  | 28.94 | 28.94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена дверей | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 31.54 | 0 |  |  |  |  | 31.54 | 31.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Установка металлических дверей | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 25.98 | 0 |  |  |  |  | 25.98 | 25.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Установка металлических решеток | шт. | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 79.84 | 0 |  |  |  |  | 79.84 | 79.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Замена оконных переплетов | шт. | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 127.31 | 0 |  |  |  |  | 127.31 | 74.24 | 53.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Остекление | м2 | 26 | 0 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 21.74 | 0 |  |  |  |  | 21.74 | 21.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена замков | шт. | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 10.15 | 0 |  |  |  |  | 10.15 | 10.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Ремонт балконов | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена задвижек | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 9.36 | 0 |  |  |  |  | 9.36 | 9.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Замена вентилей | шт. | 95 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 49.94 | 0 |  |  |  |  | 49.94 | 49.94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Замена аппаратов защиты | шт. | 24 | 0 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 15.5 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Замена арматуры ПСХ,ПЛШ | шт. | 26 | 0 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 4.48 | 0 |  |  |  |  | 4.48 | 4.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Замена арматуры ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Замена арматуры РКУ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Замена ламп накаливания | шт. | 2153 | 0 |  |  |  |  | 2153 | 2153 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 76.08 | 0 |  |  |  |  | 76.08 | 76.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Замена ламп ЛБ | шт. | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 1.39 | 0 |  |  |  |  | 1.39 | 1.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 4.35 | 0 |  |  |  |  | 4.35 | 4.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Штукатурные работы | м2 | 279 | 0 |  |  |  |  | 279 | 279 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Малярные работы | м2 | 2087 | 0 |  |  |  |  | 2087 | 2087 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -окраска | м2 | 2087 | 0 |  |  |  |  | 2087 | 2087 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -смена обоев | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.В./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./