## Пр 2 (план, вып)
Адресная программа текущего ремонта за Июнь 2015 года по ООО _" ЖКС №2"____________ Приморского района.
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1330 | 231.64 | 231.64 | 0 | 0 | 0 | 566.54 | 566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | кол-во домов | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 524.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.75 | 524.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 63.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.39 | 63.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.25 | т.кв.м | 0.045 | 0 |  |  |  |  | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 63.39 | 0 |  |  |  |  | 63.39 | 63.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.622 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 461.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.36 | 461.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.25 | т.кв.м | 0.28 | 0 |  |  |  |  | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 206.47 | 0 |  |  |  |  | 206.47 | 206.47 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка д.3 | т.кв.м | 0.342 | 0 |  |  |  |  | 0.342 | 0.342 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 254.89 | 0 |  |  |  |  | 254.89 | 254.89 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краской | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Герметизация стыков | т.п.м | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.45 | т.п.м | 0.13 | 0 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 25.69 | 0 |  |  |  |  | 25.69 | 25.69 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.5 | т.кв.м | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Коломяжский пр.д.1 | т.кв.м | 0.224 | 0 |  |  |  |  | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 16.6 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 16.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.29-3,4пар. | т.кв.м | 0.007 | 0 |  |  |  |  | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ремонт крылец | т.руб. | 39.45 | 0 |  |  |  |  | 39.45 | 39.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.51-1,3л/кл | т.кв.м | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 28.03 | 0 |  |  |  |  | 28.03 | 28.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.28-1пар. | т.кв.м | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.31 | 0 |  |  |  |  | 10.31 | 10.31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.24 | т.кв.м | 0.006 | 0 |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 30.8 | 0 |  |  |  |  | 30.8 | 30.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.3-1,3л/кл | т.кв.м | 0.006 | 0 |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 36.92 | 0 |  |  |  |  | 36.92 | 36.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка д.3-3л/кл | т.кв.м | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.77 | 0 |  |  |  |  | 6.77 | 6.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| М.Железняка д.31-1,4л/кл | т.кв.м | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.47 | 0 |  |  |  |  | 10.47 | 10.47 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.15-6,7,10,11л/кл | т.кв.м | 0.009 | 0 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 24.25 | 0 |  |  |  |  | 24.25 | 24.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт | т.кв.м | 0.717 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| лестничных клеток ( А.П.) | л/кл | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 273.43 | 231.64 | 231.64 | 0 | 0 | 0 | 41.79 | 41.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Торжковская ул.д.7- 5 л/кл | т.кв.м | 0.436 | 0.436 | 0.436 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 141.26 | 141.26 | 141.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.6-5,6,7,8л/кл | т.кв.м | 0.164 | 0.164 | 0.164 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 90.38 | 90.38 | 90.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.3 с1-3пар | т.кв.м | 0.117 | 0 |  |  |  |  | 0.117 | 0.117 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 41.79 | 0 |  |  |  |  | 41.79 | 41.79 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Восстановление отделки стен, | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потоков технич.помещений | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| труб | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ремонт отмосток | т.кв.м | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.31 | 65.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шишмаревский пер.д.16 | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 23.7 | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.59 | т.кв.м | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 41.61 | 0 |  |  |  |  | 41.61 | 41.61 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Установка металлических | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка металлических | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| решеток | т.руб. | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.45 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М.Железняка д.21 | шт. | 24 | 0 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 52.88 | 0 |  |  |  |  | 52.88 | 52.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.62 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.33 | 0 |  |  |  |  | 11.33 | 11.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.33а | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 4.65 | 0 |  |  |  |  | 4.65 | 4.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.33-отсекающая | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.95 | 0 |  |  |  |  | 8.95 | 8.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.33а-отсекающая | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 9.64 | 0 |  |  |  |  | 9.64 | 9.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена оконных | шт. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заполнений | т.руб. | 93.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | 93.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Матроса Железняка д.15 | шт. | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 39.39 | 0 |  |  |  |  | 39.39 | 39.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.22корп.4 | шт. | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 39.72 | 0 |  |  |  |  | 39.72 | 39.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.16корп.3 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 14.13 | 0 |  |  |  |  | 14.13 | 14.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участков полов МОП | т.руб | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новосибирская ул.д.17-2пар. | т.кв.м | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 8.44 | 0 |  |  |  |  | 8.44 | 8.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена задвижек | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сердобольская ул.д.13корп.2 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 5.27 | 0 |  |  |  |  | 5.27 | 5.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.29 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.64 | 0 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.18корп.1 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.64 | 0 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.69 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.01 | 0 |  |  |  |  | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омскя ул.д.29 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.01 | 0 |  |  |  |  | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.11 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.01 | 0 |  |  |  |  | 6.01 | 6.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.27а | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.65 | 0 |  |  |  |  | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена | т.п.м | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| эл.проводки | т.руб. | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 19.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.37-11,13л/кл | т.п.м | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.54 | 0 |  |  |  |  | 3.54 | 3.54 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.60 | т.п.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.88 | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.8 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.43 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.51 | т.п.м | 0.026 | 0 |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.14 | т.п.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.88 | 0 |  |  |  |  | 0.88 | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.12 | т.п.м | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 4.72 | 0 |  |  |  |  | 4.72 | 4.72 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.11 | т.п.м | 0.025 | 0 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.36 | 0 |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.12 | т.п.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.94 | 0 |  |  |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена почтовых | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ящиков | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.В./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./

## Пр 3 ( выполн)
Выполнение плана текущего ремонта за __Июнь____2015 года по ООО_"ЖКС №2"__________________ Приморского района.
Приложение № 3
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [20 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1349.82 | 275.39 | 275.39 | 0 | 0 | 0 | 1074.43 | 1074.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | кол-во домов | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 524.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.75 | 524.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.045 | 0 |  |  |  |  | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 63.39 | 0 |  |  |  |  | 63.39 | 63.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.622 | 0 |  |  |  |  | 0.622 | 0.622 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 461.36 | 0 |  |  |  |  | 461.36 | 461.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0.13 | 0 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 25.69 | 0 |  |  |  |  | 25.69 | 25.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.312 | 0 |  |  |  |  | 0.312 | 0.312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 207.3 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 207.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 0.717 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.117 | 0.117 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 273.43 | 231.64 | 231.64 |  |  |  | 41.79 | 41.79 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.44 | 0 |  |  |  |  | 8.44 | 8.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.007 | 0 |  |  |  |  | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 65.31 | 0 |  |  |  |  | 65.31 | 65.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 87.45 | 0 |  |  |  |  | 87.45 | 87.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 32 | 8 | 8 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 132.13 | 38.89 | 38.89 |  |  |  | 93.24 | 93.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 20.46 | 0 |  |  |  |  | 20.46 | 20.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 536.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.86 | 536.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 486.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.21 | 486.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.475 | 0 |  |  |  |  | 0.475 | 0.475 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 476.41 | 0 |  |  |  |  | 476.41 | 476.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.008 | 0 |  |  |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 95 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 50.65 | 0 |  |  |  |  | 50.65 | 50.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 372.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.57 | 372.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 0.211 | 0 |  |  |  |  | 0.211 | 0.211 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 19.16 | 0 |  |  |  |  | 19.16 | 19.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры | шт. | 73 | 0 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 55.02 | 0 |  |  |  |  | 55.02 | 55.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 73 | 0 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 298.39 | 0 |  |  |  |  | 298.39 | 298.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 2259.25 | 275.39 | 275.39 | 0 | 0 | 0 | 1983.86 | 1983.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Организация мест конъсержей | мест | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 5.81 | 0 |  |  |  |  | 5.81 |  | 5.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 33.7 |  | 33.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 543.03 | 0 |  |  |  |  | 543.03 |  | 543.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 23.72 | 0 |  |  |  |  | 23.72 |  | 23.72 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 209.74 | 0 |  |  |  |  | 209.74 |  | 209.74 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 113.19 | 0 |  |  |  |  | 113.19 | 113.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 113.19 | 0 |  |  |  |  | 113.19 | 113.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | т.руб. | 372.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.57 | 372.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.2 | дворов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 31.28 | 0 |  |  |  |  | 31.28 | 31.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 72 | 0 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 127.6 | 0 |  |  |  |  | 127.6 | 127.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.6 | чердаков | шт. | 23 | 0 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 72.57 | 0 |  |  |  |  | 72.57 | 72.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.7 | подвалов | шт. | 47 | 0 |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 141.12 | 0 |  |  |  |  | 141.12 | 141.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена дверей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Установка металлических дверей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Установка металлических решеток | шт. | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 87.45 | 0 |  |  |  |  | 87.45 | 87.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Замена оконных переплетов | шт. | 24 | 0 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 93.24 | 0 |  |  |  |  | 93.24 | 93.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Остекление | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена замков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Ремонт балконов | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена задвижек | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Замена вентилей | шт. | 95 | 0 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 50.65 | 0 |  |  |  |  | 50.65 | 50.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Замена аппаратов защиты | шт. | 73 | 0 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 55.02 | 0 |  |  |  |  | 55.02 | 55.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Замена арматуры ПСХ,ПЛШ | шт. | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 3.65 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 3.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Замена арматуры ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Замена арматуры РКУ | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 1.37 | 0 |  |  |  |  | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Замена ламп накаливания | шт. | 1694 | 0 |  |  |  |  | 1694 | 1694 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 62.82 | 0 |  |  |  |  | 62.82 | 62.82 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Замена ламп ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Штукатурные работы | м2 | 73 | 38 | 38 |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Малярные работы | м2 | 1029 | 600 | 600 |  |  |  | 429 | 429 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -окраска | м2 | 1029 | 600 | 600 |  |  |  | 429 | 429 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -смена обоев | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.В./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./