## Пр 2 (план, вып)
Выполнение программы текущего ремонта за Апрель 2015 года по ООО _"ЖКС №2"____________ Приморского района.
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1733.08 | 284.89 | 284.89 | 0 | 0 | 0 | 1448.19 | 1448.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | кол-во домов | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.64 | 487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.36 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| наб.Черной р.д.18 | т.кв.м | 0.013 | 0 |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 36.39 | 0 |  |  |  |  | 36.39 | 36.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.10 | т.кв.м. | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 31.97 | 0 |  |  |  |  | 31.97 | 31.97 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 419.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.28 | 419.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Омская ул.д.29 | т.кв.м | 0.342 | 0 |  |  |  |  | 0.342 | 0.342 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 255.62 | 0 |  |  |  |  | 255.62 | 255.62 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.22корп.6 | т.кв.м | 0.219 | 0 |  |  |  |  | 0.219 | 0.219 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 163.66 | 0 |  |  |  |  | 163.66 | 163.66 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 75.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.78 | 75.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул.д.11 | куб.м. | 4.3 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| укрепление изоспана на чердаке | т.руб. | 24.17 | 0 |  |  |  |  | 24.17 | 24.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.9 | куб.м | 9.3 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| укрепление изоспана на чердаке | т.руб. | 51.61 | 0 |  |  |  |  | 51.61 | 51.61 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краской | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 26.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул.д.9 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 4.47 | 0 |  |  |  |  | 4.47 | 4.47 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.18 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 4.47 | 0 |  |  |  |  | 4.47 | 4.47 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.20 | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 17.65 | 0 |  |  |  |  | 17.65 | 17.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Герметизация стыков | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 98.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.26 | 98.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приморский пр.д.15 | т.кв.м | 0.015 | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 5.97 | 0 |  |  |  |  | 5.97 | 5.97 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Оскаленко пер.д.4 | т.кв.м | 0.186 | 0 |  |  |  |  | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| цоколь | т.руб. | 44.54 | 0 |  |  |  |  | 44.54 | 44.54 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Графова ул.д.2 | т.кв.м | 0.213 | 0 |  |  |  |  | 0.213 | 0.213 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| цоколь | т.руб. | 47.75 | 0 |  |  |  |  | 47.75 | 47.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт | т.кв.м | 1.538 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| лестничных клеток ( А.П.) | л/кл | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 477.79 | 143.71 | 143.71 | 0 | 0 | 0 | 334.08 | 334.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Савушкина ул.д.64 | т.кв.м | 0.853 | 0 |  |  |  |  | 0.853 | 0.853 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 269.32 | 0 |  |  |  |  | 269.32 | 269.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.5корп.2 | т.кв.м | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 143.71 | 143.71 | 143.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.9 | т.кв.м | 0.182 | 0 |  |  |  |  | 0.182 | 0.182 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 41.47 | 0 |  |  |  |  | 41.47 | 41.47 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.20 | т.кв.м | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.02 | 0 |  |  |  |  | 8.02 | 8.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.18 | т.кв.м | 0.063 | 0 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 15.27 | 0 |  |  |  |  | 15.27 | 15.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Восстановление отделки стен, | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потоков технич.помещений | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена водосточных | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| труб | т.руб. | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.22корп.6 | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 81.5 | 0 |  |  |  |  | 81.5 | 81.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ремонт отмосток | т.кв.м | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приморский пр.д.15 | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 16.45 | 0 |  |  |  |  | 16.45 | 16.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Установка металлических | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Покрышева ул.д.6-2пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.11 | 0 |  |  |  |  | 10.11 | 10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.20-2пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.77 | 0 |  |  |  |  | 10.77 | 10.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка металлических | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| решеток | т.руб. | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Савушкина ул.д.13 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.15 | 0 |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.15 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.15 | 0 |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Лисичанская ул.д.8-1пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.28 | 0 |  |  |  |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.70 | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 25.05 | 0 |  |  |  |  | 25.05 | 25.05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Белоостровская ул.д.33 | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 15.39 | 0 |  |  |  |  | 15.39 | 15.39 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена оконных | шт. | 59 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заполнений | т.руб. | 275.43 | 130.79 | 130.79 | 0 | 0 | 0 | 144.64 | 144.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.5корп.2 | шт. | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 130.79 | 130.79 | 130.79 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.22корп.2 | шт. | 14 | 0 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 52.07 | 0 |  |  |  |  | 52.07 | 52.07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.18 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 3.82 | 0 |  |  |  |  | 3.82 | 3.82 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Покрышева ул.д.6-2пар. | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 7.28 | 0 |  |  |  |  | 7.28 | 7.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.7-т/ц 12пар | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 15.64 | 0 |  |  |  |  | 15.64 | 15.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.9-3пар | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 5.46 | 0 |  |  |  |  | 5.46 | 5.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.11-т/ц | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 10.95 | 0 |  |  |  |  | 10.95 | 10.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.20 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 3.65 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 3.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| М.Железняка д.27 | шт. | 11 | 0 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| подвальные окна | т.руб. | 45.77 | 0 |  |  |  |  | 45.77 | 45.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участков полов МОП | т.руб | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Торжковская ул.д.9(ступеней ) | т.кв.м | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| на чердак | т.руб | 6.41 | 0 |  |  |  |  | 6.41 | 6.41 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.7-9ст | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 4.75 | 0 |  |  |  |  | 4.75 | 4.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.12-10ст | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 4.76 | 0 |  |  |  |  | 4.76 | 4.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.20-12ст | т.кв.м | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 6.34 | 0 |  |  |  |  | 6.34 | 6.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.9-24ст | т.кв.м | 0.007 | 0 |  |  |  |  | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 11.09 | 0 |  |  |  |  | 11.09 | 11.09 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена задвижек | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| наб.Черной р.д.49-т/ц | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.99 | 0 |  |  |  |  | 2.99 | 2.99 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.53-ц.о. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.01 | 0 |  |  |  |  | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.57корп.1-ц.о. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.01 | 0 |  |  |  |  | 3.01 | 3.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.10 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.43 | 0 |  |  |  |  | 6.43 | 6.43 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена | т.п.м | 0.448 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| эл.проводки | т.руб. | 74.95 | 10.39 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Савушкина ул.д.64 | т.п.м | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 9.04 | 0 |  |  |  |  | 9.04 | 9.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.5корп.2 | т.п.м | 0.066 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.11-1,2пар | т.п.м | 0.134 | 0 |  |  |  |  | 0.134 | 0.134 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 12.25 | 0 |  |  |  |  | 12.25 | 12.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Покрышева ул.д.2/40 | т.п.м | 0.015 | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.36 | 0 |  |  |  |  | 1.36 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.15 | т.п.м | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.76 | 0 |  |  |  |  | 2.76 | 2.76 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.4 | т.п.м | 0.015 | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.36 | 0 |  |  |  |  | 1.36 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.16 | т.п.м | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.10 | т.п.м | 0.026 | 0 |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 26.83 | 0 |  |  |  |  | 26.83 | 26.83 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| наб.Черной р.д.20 | т.п.м | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 6.08 | 0 |  |  |  |  | 6.08 | 6.08 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.9 | т.п.м | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.48 | 0 |  |  |  |  | 3.48 | 3.48 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена почтовых | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ящиков | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.В./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./

## Пр 3 ( выполн)
Выполнение плана текущего ремонта за __Апрель______2015 года по ООО " ЖКС №2"___ Приморского района.
Приложение № 3
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [20 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1845.71 | 297.76 | 297.76 | 0 | 0 | 0 | 1547.95 | 1547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | кол-во домов | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.64 | 487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.023 | 0 |  |  |  |  | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 68.36 | 0 |  |  |  |  | 68.36 | 68.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.561 | 0 |  |  |  |  | 0.561 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 419.28 | 0 |  |  |  |  | 419.28 | 419.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 102.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.37 | 102.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 13.6 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 13.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 75.78 | 0 |  |  |  |  | 75.78 | 75.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 26.59 | 0 |  |  |  |  | 26.59 | 26.59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.414 | 0 |  |  |  |  | 0.414 | 0.414 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 98.26 | 0 |  |  |  |  | 98.26 | 98.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 1.538 | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 1.128 | 1.128 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 477.79 | 143.71 | 143.71 |  |  |  | 334.08 | 334.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0.019 | 0 |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 33.35 | 0 |  |  |  |  | 33.35 | 33.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена водосточных | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 81.5 | 0 |  |  |  |  | 81.5 | 81.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 16.45 | 0 |  |  |  |  | 16.45 | 16.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 43.44 | 23.26 | 23.26 |  |  |  | 20.18 | 20.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 18 | 0 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 69.9 | 0 |  |  |  |  | 69.9 | 69.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 64 | 20 | 20 |  |  |  | 44 | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 309.07 | 130.79 | 130.79 |  |  |  | 178.28 | 178.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 125.94 | 0 |  |  |  |  | 125.94 | 125.94 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 432.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.58 | 432.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 355.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.06 | 355.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.131 | 0 |  |  |  |  | 0.131 | 0.131 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 98.04 | 0 |  |  |  |  | 98.04 | 98.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.105 | 0 |  |  |  |  | 0.105 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 86.05 | 0 |  |  |  |  | 86.05 | 86.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.11 | 0 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 170.97 | 0 |  |  |  |  | 170.97 | 170.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 124 | 0 |  |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 77.52 | 0 |  |  |  |  | 77.52 | 77.52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 377.4 | 25.28 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 352.12 | 352.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 0.448 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 0.382 | 0.382 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 74.95 | 10.39 | 10.39 |  |  |  | 64.56 | 64.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры | шт. | 143 | 24 | 24 |  |  |  | 119 | 119 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 96.33 | 5.63 | 5.63 |  |  |  | 90.7 | 90.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 66 | 4 | 4 |  |  |  | 62 | 62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 206.12 | 9.26 | 9.26 |  |  |  | 196.86 | 196.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 457.35 | 0 |  |  |  |  | 457.35 | 457.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 3113.04 | 323.04 | 323.04 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Организация мест конъсержей | мест | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 5.81 | 0 |  |  |  |  | 5.81 |  | 5.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 33.7 |  | 33.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 543.03 | 0 |  |  |  |  | 543.03 |  | 543.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 23.72 | 0 |  |  |  |  | 23.72 |  | 23.72 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 209.74 | 0 |  |  |  |  | 209.74 |  | 209.74 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 154.67 | 0 |  |  |  |  | 154.67 | 154.67 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 154.67 | 0 |  |  |  |  | 154.67 | 154.67 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | т.руб. | 377.4 | 25.28 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 352.12 | 352.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.2 | дворов | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 104.28 | 0 |  |  |  |  | 104.28 | 104.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 42.48 | 25.28 | 25.28 |  |  |  | 17.2 | 17.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 81 | 0 |  |  |  |  | 81 | 81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 158.4 | 0 |  |  |  |  | 158.4 | 158.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.6 | чердаков | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 72.24 | 0 |  |  |  |  | 72.24 | 72.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.7 | подвалов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена дверей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Установка металлических дверей | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 20.88 | 0 |  |  |  |  | 20.88 | 20.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Установка металлических решеток | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 49.02 | 0 |  |  |  |  | 49.02 | 49.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Замена оконных переплетов | шт. | 59 | 20 | 20 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 275.43 | 130.79 | 130.79 |  |  |  | 144.64 | 144.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Остекление | м2 | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 25.05 | 0 |  |  |  |  | 25.05 | 25.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена замков | шт. | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 11.87 | 0 |  |  |  |  | 11.87 | 11.87 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Ремонт балконов | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена задвижек | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 15.44 | 0 |  |  |  |  | 15.44 | 15.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Замена вентилей | шт. | 124 | 0 |  |  |  |  | 124 | 124 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 77.52 | 0 |  |  |  |  | 77.52 | 77.52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Замена аппаратов защиты | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Замена арматуры ПСХ,ПЛШ | шт. | 263 | 24 | 24 |  |  |  | 239 | 239 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 47.6 | 5.63 | 5.63 |  |  |  | 41.97 | 41.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Замена арматуры ЛБ | шт. | 6 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 2.32 | 0 |  |  |  |  | 2.32 | 2.32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Замена арматуры РКУ | шт. | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 14.86 | 0 |  |  |  |  | 14.86 | 14.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Замена ламп накаливания | шт. | 1564 | 0 |  |  |  |  | 1564 | 1564 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 66.65 | 0 |  |  |  |  | 66.65 | 66.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Замена ламп ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 44 | 0 |  |  |  |  | 44 | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 20.83 | 0 |  |  |  |  | 20.83 | 20.83 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Штукатурные работы | м2 | 112 | 0 |  |  |  |  | 112 | 112 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Малярные работы | м2 | 1542 | 0 |  |  |  |  | 1542 | 1542 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -окраска | м2 | 1542 | 0 |  |  |  |  | 1542 | 1542 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -смена обоев | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.В./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./