## Пр 2 (план, вып)
Адресная программа текущего ремонта за Сентябрь 2015 года по ООО _"ЖКС №2"____ Приморского района.
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 3431.19 | 137.93 | 137.93 | 0 | 0 | 0 | 1993.79 | 550.6 | 1443.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | кол-во домов | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.6 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 181.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.22 | 181.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ушаковская наб.д.9корп.1 | т.кв.м | 0.082 | 0 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 144.28 | 0 |  |  |  |  | 144.28 | 144.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.4 | т.кв.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| межкарнизный свес | т.руб. | 36.94 | 0 |  |  |  |  | 36.94 | 36.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 369.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.38 | 369.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.16 корп.2 | т.кв.м | 0.501 | 0 |  |  |  |  | 0.501 | 0.501 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 369.38 | 0 |  |  |  |  | 369.38 | 369.38 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краской | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.16 корп.2 | шт. | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| аэораторы | т.руб. | 42.74 | 0 |  |  |  |  | 42.74 | 42.74 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.35-2л/кл | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 15.23 | 0 |  |  |  |  | 15.23 | 15.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Герметизация стыков | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 135.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.49 | 135.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.43 | т.кв.м | 0.082 | 0 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| цоколь | т.руб. | 30.27 | 0 |  |  |  |  | 30.27 | 30.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.37корп.1 | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.19 | 0 |  |  |  |  | 11.19 | 11.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.39 | т.кв.м | 0.047 | 0 |  |  |  |  | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 29.34 | 0 |  |  |  |  | 29.34 | 29.34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ушаковская наб.д.9корп.1-7пар. | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 28.1 | 0 |  |  |  |  | 28.1 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Оскаленко пер.д.10 где кв.8 | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 16.63 | 0 |  |  |  |  | 16.63 | 16.63 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.1 -1пар. | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 19.96 | 0 |  |  |  |  | 19.96 | 19.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт | т.кв.м | 5.647 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| лестничных клеток ( А.П.) | л/кл | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1581.12 | 137.93 | 137.93 | 0 | 0 | 0 | 1443.19 | 0 | 1443.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.25 | т.кв.м | 1.453 | 0 |  |  |  |  | 1.453 |  | 1.453 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 395.12 | 0 |  |  |  |  | 395.12 |  | 395.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.15 | т.кв.м | 1.303 | 0 |  |  |  |  | 1.303 |  | 1.303 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 327.9 | 0 |  |  |  |  | 327.9 |  | 327.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.24корп.1-1,2,3,4 л/кл | т.кв.м | 1.616 | 0 |  |  |  |  | 1.616 |  | 1.616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 429.62 | 0 |  |  |  |  | 429.62 |  | 429.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.15-1,2,3л/кл | т.кв.м | 0.979 | 0 |  |  |  |  | 0.979 |  | 0.979 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 290.55 | 0 |  |  |  |  | 290.55 |  | 290.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.8 | т.кв.м | 0.296 | 0.296 | 0.296 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 137.93 | 137.93 | 137.93 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Восстановление отделки стен, | т.кв.м | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потоков технич.помещений | т.руб. | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приморский пр.д.21 | т.кв.м | 0.126 | 0 |  |  |  |  | 0.126 | 0.126 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 13.9 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| труб | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ремонт отмосток | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Установка металлических | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.33-1пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 12.14 | 0 |  |  |  |  | 12.14 | 12.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.2-1пар. | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 27.04 | 0 |  |  |  |  | 27.04 | 27.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.31-2пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 20.73 | 0 |  |  |  |  | 20.73 | 20.73 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка металлических | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| решеток | т.руб. | 49.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.18 | 49.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Диб.37-8л/кл(2),10л/кл-(2) | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 25.58 | 0 |  |  |  |  | 25.58 | 25.58 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.25 л/кл 32 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 23.6 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | 23.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена оконных | шт. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заполнений | т.руб. | 966.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.26 | 94.65 | 871.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.33 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 17.03 | 0 |  |  |  |  | 17.03 | 17.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| М.Железняка д.51 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.69 | 0 |  |  |  |  | 2.69 | 2.69 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка д.45 | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 285.84 | 0 |  |  |  |  | 285.84 |  | 285.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка д.43 | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 585.77 | 0 |  |  |  |  | 585.77 |  | 585.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| М.Железняка д.3 | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 66.41 | 0 |  |  |  |  | 66.41 | 66.41 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.6 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.52 | 0 |  |  |  |  | 8.52 | 8.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участков полов МОП | т.руб | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Торжковская ул.д.28-3л/кл | т.кв.м | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 8.73 | 0 |  |  |  |  | 8.73 | 8.73 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена задвижек | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Белоостровская ул.д.25-т/ц | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.03 | 0 |  |  |  |  | 8.03 | 8.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| эл.проводки | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена почтовых ящиков. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.Ю./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./

## Пр 3 ( выполн)
Выполнение плана текущего ремонта за _Сентябрь_______2015 года по ООО__"ЖКС №2"_________________ Приморского района.
Приложение № 3
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [20 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 3951.4 | 202.54 | 202.54 | 0 | 0 | 0 | 3748.86 | 1434.06 | 2314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | кол-во домов | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.6 | 550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.102 | 0 |  |  |  |  | 0.102 | 0.102 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 181.22 | 0 |  |  |  |  | 181.22 | 181.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.501 | 0 |  |  |  |  | 0.501 | 0.501 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 369.38 | 0 |  |  |  |  | 369.38 | 369.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 11 | 0 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 57.97 | 0 |  |  |  |  | 57.97 | 57.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.137 | 0 |  |  |  |  | 0.137 | 0.137 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 135.49 | 0 |  |  |  |  | 135.49 | 135.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 5.647 | 0.296 | 0.296 |  |  |  | 5.351 |  | 5.351 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 18 | 4 | 4 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1581.12 | 137.93 | 137.93 |  |  |  | 1443.19 |  | 1443.19 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений | т.кв.м | 0.126 | 0 |  |  |  |  | 0.126 | 0.126 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 13.9 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.73 | 0 |  |  |  |  | 8.73 | 8.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 21 | 4 | 4 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 145.12 | 23.5 | 23.5 |  |  |  | 121.62 | 121.62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 109.09 | 0 |  |  |  |  | 109.09 | 109.09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 96 | 7 | 7 |  |  |  | 89 | 57 | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1191.06 | 41.11 | 41.11 |  |  |  | 1149.95 | 278.34 | 871.61 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.062 | 0 |  |  |  |  | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 115.37 | 0 |  |  |  |  | 115.37 | 115.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 42.95 | 0 |  |  |  |  | 42.95 | 42.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 800.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.59 | 800.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 772.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.91 | 772.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.071 | 0 |  |  |  |  | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 111.56 | 0 |  |  |  |  | 111.56 | 111.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.122 | 0 |  |  |  |  | 0.122 | 0.122 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 119.5 | 0 |  |  |  |  | 119.5 | 119.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.422 | 0 |  |  |  |  | 0.422 | 0.422 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 520.9 | 0 |  |  |  |  | 520.9 | 520.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 20.95 | 0 |  |  |  |  | 20.95 | 20.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 59 | 0 |  |  |  |  | 59 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 27.68 | 0 |  |  |  |  | 27.68 | 27.68 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 472.12 | 15.58 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 456.54 | 456.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 0.107 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 14.85 | 6.32 | 6.32 |  |  |  | 8.53 | 8.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры | шт. | 169 | 0 |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 352.7 | 0 |  |  |  |  | 352.7 | 352.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 15 | 4 | 4 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 104.57 | 9.26 | 9.26 |  |  |  | 95.31 | 95.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 916.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.49 | 0 | 916.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 916.49 | 0 |  |  |  |  | 916.49 |  | 916.49 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 237.73 | 0 |  |  |  |  | 237.73 | 237.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 6378.33 | 218.12 | 218.12 | 0 | 0 | 0 | 6160.21 | 2928.92 | 3231.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Организация мест конъсержей | мест | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 5.81 | 0 |  |  |  |  | 5.81 |  | 5.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 33.7 |  | 33.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 543.03 | 0 |  |  |  |  | 543.03 |  | 543.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 23.72 | 0 |  |  |  |  | 23.72 |  | 23.72 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 209.74 | 0 |  |  |  |  | 209.74 |  | 209.74 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 155.61 | 0 |  |  |  |  | 155.61 | 155.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 155.61 | 0 |  |  |  |  | 155.61 | 155.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 141 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | т.руб. | 472.12 | 15.58 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 456.54 | 456.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.2 | дворов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 112 | 0 |  |  |  |  | 112 | 112 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 103.84 | 0 |  |  |  |  | 103.84 | 103.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 29 | 4 | 4 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 368.28 | 15.58 | 15.58 |  |  |  | 352.7 | 352.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.6 | чердаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.7 | подвалов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена дверей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Установка металлических дверей | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 59.91 | 0 |  |  |  |  | 59.91 | 59.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Установка металлических решеток | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 49.18 | 0 |  |  |  |  | 49.18 | 49.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Замена оконных переплетов | шт. | 55 | 0 |  |  |  |  | 55 | 23 | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 966.26 | 0 |  |  |  |  | 966.26 | 94.65 | 871.61 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Остекление | м2 | 23 | 0 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 22.56 | 0 |  |  |  |  | 22.56 | 22.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена замков | шт. | 168 | 0 |  |  |  |  | 168 | 168 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 85.04 | 0 |  |  |  |  | 85.04 | 85.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Ремонт балконов | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена задвижек | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 8.03 | 0 |  |  |  |  | 8.03 | 8.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Замена вентилей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Замена аппаратов защиты | шт. | 169 | 0 |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 352.7 | 0 |  |  |  |  | 352.7 | 352.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Замена арматуры ПСХ,ПЛШ | шт. | 68 | 0 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Замена арматуры ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Замена арматуры РКУ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Замена ламп накаливания | шт. | 2312 | 0 |  |  |  |  | 2312 | 2312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 85.81 | 0 |  |  |  |  | 85.81 | 85.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Замена ламп ЛБ | шт. | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 2.95 | 0 |  |  |  |  | 2.95 | 2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Штукатурные работы | м2 | 260 | 12 | 12 |  |  |  | 248 | 126 | 122 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Малярные работы | м2 | 5910 | 296 | 296 |  |  |  | 5614 | 263 | 5351 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -окраска | м2 | 5910 | 296 | 296 |  |  |  | 5614 | 263 | 5351 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -смена обоев | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.Ю./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./