## Пр 2 (план, вып)
Адресная программа текущего ремонта за Август 2015 года по ООО ___" ЖКС №2"__________ Приморского района.
Приложение № 2
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [18 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 3863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.78 | 502.66 | 805.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли (А.П.) | кол-во домов | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 491.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.29 | 491.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Белоостровская ул.д.27 | т.кв.м | 0.018 | 0 |  |  |  |  | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 51.17 | 0 |  |  |  |  | 51.17 | 51.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 440.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.12 | 440.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ланское шоссе д.16корп.2 | т.кв.м | 0.491 | 0 |  |  |  |  | 0.491 | 0.491 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 364.77 | 0 |  |  |  |  | 364.77 | 364.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.13 | т.кв.м | 0.055 | 0 |  |  |  |  | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| козырек | т.руб. | 75.35 | 0 |  |  |  |  | 75.35 | 75.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отопления (по всей разводке) | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краской | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Школьная ул.д.14 -3пар | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Герметизация стыков | т.п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| стеновых панелей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 115.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.99 | 115.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| наб.Черной р.д.4 | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| крыльца | т.руб. | 17.01 | 0 |  |  |  |  | 17.01 | 17.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Оскаленко пер.д.17а | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| крыльца | т.руб. | 8.92 | 0 |  |  |  |  | 8.92 | 8.92 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Новосибирская ул.д.17-2пар. | т.кв.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| крыльца | т.руб. | 39.45 | 0 |  |  |  |  | 39.45 | 39.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Покрышева ул.д.6 | т.кв.м | 0.118 | 0 |  |  |  |  | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| цоколь | т.руб. | 24.8 | 0 |  |  |  |  | 24.8 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.47 | т.кв.м | 0.083 | 0 |  |  |  |  | 0.083 | 0.083 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| цоколь | т.руб. | 25.81 | 0 |  |  |  |  | 25.81 | 25.81 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт | т.кв.м. | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0.024 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| лестничных клеток ( А.П.) | л/кл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 816.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.49 | 11.37 | 805.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Белоостровская ул.д.33 | т.кв.м | 1.72 | 0 |  |  |  |  | 1.72 |  | 1.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 357.66 | 0 |  |  |  |  | 357.66 |  | 357.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Покрышева ул.д.4 | т.кв.м | 1.889 | 0 |  |  |  |  | 1.889 |  | 1.889 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 447.46 | 0 |  |  |  |  | 447.46 |  | 447.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.24-9пар | т.кв.м | 0.024 | 0 |  |  |  |  | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.37 | 0 |  |  |  |  | 11.37 | 11.37 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Восстановление отделки стен, | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потоков технич.помещений | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| труб | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Ремонт отмосток | т.кв.м | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.21 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Омская ул.д.2 | т.кв.м | 0.011 | 0 |  |  |  |  | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 28.55 | 0 |  |  |  |  | 28.55 | 28.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.4 | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.31 | 0 |  |  |  |  | 8.31 | 8.31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.55 | т.кв.м | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 19.41 | 0 |  |  |  |  | 19.41 | 19.41 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.9 | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.77 | 0 |  |  |  |  | 11.77 | 11.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.11 | т.кв.м | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.36 | 0 |  |  |  |  | 10.36 | 10.36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.60 | т.кв.м | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.81 | 0 |  |  |  |  | 10.81 | 10.81 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Установка металлических | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дверей | т.руб. | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М.Железняка д.55-5пар. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.96 | 0 |  |  |  |  | 11.96 | 11.96 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Установка металлических | шт. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| решеток | т.руб. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сердобольская ул.д.11 | шт. | 24 | 0 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 52.02 | 0 |  |  |  |  | 52.02 | 52.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.13 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.58 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 4.16 | 0 |  |  |  |  | 4.16 | 4.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.60а | шт. | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 28.01 | 0 |  |  |  |  | 28.01 | 28.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.27 к.1 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.32 | 0 |  |  |  |  | 2.32 | 2.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.4 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.29 | 0 |  |  |  |  | 10.29 | 10.29 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена оконных | шт. | 144 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 130 | 38 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| заполнений | т.руб. | 2068.86 | 253.97 | 0 | 253.97 | 0 | 0 | 1814.89 | 76.31 | 1738.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.25 | шт. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 30.57 | 30.57 |  | 30.57 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Ланское шоссе д.25 | шт. | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 639 | 0 |  |  |  |  | 639 |  | 639 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Матроса Железняка д.37 | шт. | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 820.23 | 0 |  |  |  |  | 820.23 |  | 820.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.63 | шт. | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 223.4 | 223.4 |  | 223.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.13 | шт. | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 10.58 | 0 |  |  |  |  | 10.58 | 10.58 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.11 | шт. | 13 | 0 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.45 | 0 |  |  |  |  | 11.45 | 11.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.57 корп.1 | шт. | 13 | 0 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 177.68 | 0 |  |  |  |  | 177.68 |  | 177.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.57 корп.2 | шт. | 7 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 101.67 | 0 |  |  |  |  | 101.67 |  | 101.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| М.Железняка д.15 | шт. | 13 | 0 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 54.28 | 0 |  |  |  |  | 54.28 | 54.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участков полов МОП | т.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена задвижек | шт. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 147.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.51 | 143.51 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| наб.Черной р.д.8 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Карельский пр.д.5 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 4.35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.35 | 4.35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.28корп.2 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Приморский пр.д.27 | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 13.01 | 0 |  |  |  |  | 13.01 | 13.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.62 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.64 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.53 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.65 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Дибуновская ул.д.63 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.58 | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Покрышева ул.д.6 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.6 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сестрорецкая ул.д.8 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.56 | шт. | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ц/о | т.руб. | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена | т.п.м | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| эл.проводки | т.руб. | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дибуновская ул.д.17 | т.п.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Школьная ул.д.5 | т.п.м | 0.025 | 0 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2.01 | 0 |  |  |  |  | 2.01 | 2.01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Савушкина ул.д.15 | т.п.м | 0.012 | 0 |  |  |  |  | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.97 | 0 |  |  |  |  | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.5 | т.п.м | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 3.52 | 0 |  |  |  |  | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.11 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.13 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Омская ул.д.12 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Сердобольская ул.д.9 | т.п.м | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Торжковская ул.д.11 | т.п.м | 0.005 | 0 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0.44 | 0 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Замена почтовых | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ящиков | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.Ю./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./

## Пр 3 ( выполн)
Выполнение плана текущего ремонта за Август ________2015 года по ООО__"ЖКС №2"_________________ Приморского района.
Приложение № 3
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [20 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ООО "Жилкомсервис") |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | подр.сп | поправки | Всего | подр.сп. | поправки | Всего | хоз.сп. | подр.сп | поправки хоз.сп | поправки подр.сп | Всего | под.сп. | поправки | Всего | под.сп. | поп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 4067.23 | 253.97 | 0 | 253.97 | 0 | 0 | 3813.26 | 1081.4 | 2731.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт кровли | кол-во домов | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| в том числе, | т.кв.м | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 491.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.29 | 491.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.018 | 0 |  |  |  |  | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 51.17 | 0 |  |  |  |  | 51.17 | 51.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.546 | 0 |  |  |  |  | 0.546 | 0.546 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 440.12 | 0 |  |  |  |  | 440.12 | 440.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных | к-во домов | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | т.руб. | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 23.7 | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Герметизация стыков стыков стеновых панелей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.215 | 0 |  |  |  |  | 0.215 | 0.215 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 115.99 | 0 |  |  |  |  | 115.99 | 115.99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 3.633 | 0 |  |  |  |  | 3.633 | 0.024 | 3.609 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | л/кл | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 816.49 | 0 |  |  |  |  | 816.49 | 11.37 | 805.12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Замена и восстановление отдельных участков полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена водосточных | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Замена водосточных труб на | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.023 | 0 |  |  |  |  | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 89.21 | 0 |  |  |  |  | 89.21 | 89.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 4 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 11.78 | 0 |  |  |  |  | 11.78 | 11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 39 | 0 |  |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 110.96 | 0 |  |  |  |  | 110.96 | 110.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 188 | 14 |  | 14 |  |  | 174 | 82 | 92 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 2199.82 | 253.97 |  | 253.97 |  |  | 1945.85 | 207.27 | 1738.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Ремонт балконов,козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.037 | 0 |  |  |  |  | 0.037 | 0.01 | 0.027 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 199.69 | 0 |  |  |  |  | 199.69 | 11.53 | 188.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Устранение местных дефориаций, усилинение, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Ремонт ти замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 543.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.94 | 543.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 492.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.72 | 492.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.065 | 0 |  |  |  |  | 0.065 | 0.065 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 41.18 | 0 |  |  |  |  | 41.18 | 41.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.306 | 0 |  |  |  |  | 0.306 | 0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 439.16 | 0 |  |  |  |  | 439.16 | 439.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 12.38 | 0 |  |  |  |  | 12.38 | 12.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О,ГВС,ХВС | шт. | 91 | 0 |  |  |  |  | 91 | 91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 51.22 | 0 |  |  |  |  | 51.22 | 51.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.37 | 430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки | т.п.м | 0.244 | 0 |  |  |  |  | 0.244 | 0.244 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 33.97 | 0 |  |  |  |  | 33.97 | 33.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры | шт. | 48 | 0 |  |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 47.88 | 0 |  |  |  |  | 47.88 | 47.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 133 | 0 |  |  |  |  | 133 | 133 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 348.52 | 0 |  |  |  |  | 348.52 | 348.52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 73.47 | 0 |  |  |  |  | 73.47 | 73.47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 5115.01 | 253.97 | 0 | 253.97 | 0 | 0 | 4861.04 | 2298.24 | 2731.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Установка урн | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Установка скамеек | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Снос деревьев | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Осушение подвалов | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Замена номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Организация мест конъсержей | мест | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 5.81 | 0 |  |  |  |  | 5.81 |  | 5.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 33.7 |  | 33.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 543.03 | 0 |  |  |  |  | 543.03 |  | 543.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 23.72 | 0 |  |  |  |  | 23.72 |  | 23.72 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 209.74 | 0 |  |  |  |  | 209.74 |  | 209.74 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.1 | после хищений | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16.2 | Установка УБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 163.74 | 0 |  |  |  |  | 163.74 | 163.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 163.74 | 0 |  |  |  |  | 163.74 | 163.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | т.руб. | 430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.37 | 430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.2 | дворов | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 48.24 | 0 |  |  |  |  | 48.24 | 48.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 47.05 | 0 |  |  |  |  | 47.05 | 47.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.5 | лестничных клеток | шт. | 83 | 0 |  |  |  |  | 83 | 83 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 186.84 | 0 |  |  |  |  | 186.84 | 186.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.6 | чердаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.7 | подвалов | шт. | 46 | 0 |  |  |  |  | 46 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 148.24 | 0 |  |  |  |  | 148.24 | 148.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18.8 | номерных знаков | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Замена дверей | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Установка металлических дверей | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 11.96 | 0 |  |  |  |  | 11.96 | 11.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Установка металлических решеток | шт. | 39 | 0 |  |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 110.96 | 0 |  |  |  |  | 110.96 | 110.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Замена оконных переплетов | шт. | 144 | 14 |  | 14 |  |  | 130 | 38 | 92 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 2068.79 | 253.9 |  | 253.9 |  |  | 1814.89 | 76.31 | 1738.58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Остекление | м2 | 25 | 0 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 22.58 | 0 |  |  |  |  | 22.58 | 22.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Замена замков | шт. | 71 | 0 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 41.91 | 0 |  |  |  |  | 41.91 | 41.91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Ремонт балконов | м2 | 27 | 0 |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т. руб. | 188.16 | 0 |  |  |  |  | 188.16 |  | 188.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Замена задвижек | шт. | 33 | 0 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 147.86 | 0 |  |  |  |  | 143.51 | 143.51 |  |  |  | 4.35 | 4.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Замена вентилей | шт. | 91 | 0 |  |  |  |  | 91 | 91 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 51.22 | 0 |  |  |  |  | 51.22 | 51.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Замена аппаратов защиты | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Замена арматуры ПСХ,ПЛШ | шт. | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 39.95 | 0 |  |  |  |  | 39.95 | 39.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Замена арматуры ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Замена арматуры РКУ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Замена ламп накаливания | шт. | 462 | 0 |  |  |  |  | 462 | 462 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Замена ламп ЛБ | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | т.руб | 7.53 | 0 |  |  |  |  | 7.53 | 7.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Штукатурные работы | м2 | 85 | 0 |  |  |  |  | 85 | 27 | 58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Малярные работы | м2 | 3848 | 0 |  |  |  |  | 3848 | 239 | 3609 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -окраска | м2 | 3848 | 0 |  |  |  |  | 3848 | 239 | 3609 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| -смена обоев | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Директор ООО "ЖКС № _2__" / Попов С.Ю./
Начальник ПЭО ООО "ЖКС № _2__" /Попова М.А./
Начальник ПТО "ЖКС №_2_" / Иванова С.В./